## Generales
Información general
Información del proyecto
Nombre del proyecto: | Nombre del proyecto
Líder de proyecto: | Nombre del project manager asignado
Información del cliente
Nombre de la empresa: | Nombre del cliente
Contacto principal: | Nombre del contacto o encargado del proyecto del lado del cliente
Información del documento
Fecha de creación | Fecha en la que se crea el documento
Nombre | Nombre de quien creo el documento

## Guía de llenado
Plan de trabajo
Nombre del cliente | [9 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
 | time axis 2025-06-01 to 2025-08-02
Id | Actividad | Alcance | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsables | Dependencia | % Avance | time axis 2025-06-01 to 2025-08-02
0 | Proyecto | Fase 1 | 5 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | XD |  | ¦ | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-06; 2025-06-09
Real
1 | Análisis | Fase 1 | 5 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | XD |  | 0% | Plan
Real
1.1 | Definición del alcance | Fase 1 | 3 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | Juan Pérez / Karen Villalba |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-04
Real | bar: 2025-06-02 to 2025-06-04
1.2 | Matriz de riesgos | Fase 1 | 1 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Karen Villalba | 1.1 | 0% | Plan | bar: 2025-06-05
Real | bar: 2025-06-05
1.3 | Matriz de capacidades | Fase 1 | 1 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Karen Villalba | 1.1 | 0% | Plan | bar: 2025-06-05
Real | bar: 2025-06-05
1.4 | Definición de políticas de seguridad | Fase 1 | 1 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Daniel Correa / Rodolfo Hernández | 1.1 | 0% | Plan | bar: 2025-06-06
Real
2 | Diseño | Fase 1 | 5 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | XD |  | 0% | Plan
Real
2.1 | Mockup de pantallas | Fase 1 | 3 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | Alejandro Zapien | 1.1 | 0% | Plan | bar: 2025-06-09 to 2025-06-11
Real
2.2 | Definición de campos y obligatoriedad | Fase 1 | 2 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Daniel Correa /Javier Domingo | 2.1 | 0% | Plan | bar: 2025-06-12 to 2025-06-13
Real
Planeado
En tiempo
Retrasado
Nuevas actividades
Reprogramado
| Fecha de actualización: | 2025-07-14
Formulas:
Duración (días) = IF([Fecha Inicio]="","",NETWORKDAYS([Fecha Inicio],[Fecha Fin]))
Cambiar nombre del cliente
No mover campos formulados
En el planeado se deberá poner:
P: Planeado
N: Nuevas actividades, CC
M: Reprogramado
En el real se deberá poner:
O: En tiempo
R: Retrasado

## NombreCliente
Plan de trabajo
Nombre del cliente | [10 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9
 | time axis 2025-06-01 to 2025-08-02
Id | Actividad | Alcance | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsables | Horas | Dependencias | % Avance | time axis 2025-06-01 to 2025-08-02
0 | Proyecto Nombre del cliente | Fase 1 | 4 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | XD |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-05
Real
1 | Análisis | Fase 1 | 4 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | XD |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-05
Real
1.1 | Tarea 1 | Fase 1 | 4 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | XD PM |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-05
Real
1.2 | Tarea 2 | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
1.3 | Tarea 3 | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
1.4 | Tarea 4 | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
1.5 | Tarea 5 | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
1.6 | Tarea 6 | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
2 | Diseño | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | XD |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
2.1 | Tarea 1 | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
2.2 | Tarea 2 | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
2.3 | Tarea 3 | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
2.4 | Tarea 4 | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
2.5 | Tarea 5 | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
2.6 | Tarea 6 | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
3 | Ejecución (Desarrollo) | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | XD |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
3.1 | Tarea 1 | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
3.2 | Tarea 2 | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
3.3 | Tarea 3 | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
3.4 | Tarea 4 | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
3.5 | Tarea 5 | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
3.6 | Tarea 6 | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
3.7 | Tarea 7 | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
3.8 | Tarea 8 | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
4 | Implementación | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | XD |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
4.1 | Pruebas | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
4.2 | Transferencia a operaciones para soporte | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
4.3 | Puesta a producción | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
4.4 | Presentación de resultados | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
4.5 | Cierre | Fase 1 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  |  |  | 0% | Plan | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
Real
Planeado
En tiempo
Retrasado
Nuevas actividades
Reprogramado
| Fecha de actualización: | 2025-07-14
Formulas:
Duración (días) = IF([Fecha Inicio]="","",NETWORKDAYS([Fecha Inicio],[Fecha Fin]))